**Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022   
i efektów jego realizacji**



****

**Opracowanie:**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie**

**Cieszyn, marzec 2023**

Obowiązek realizacji działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii nakładają na gminy odpowiednio: ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z art. 41 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organ wykonawczy sporządza raport z wykonania w danym roku Programu   
i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie gminy, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na 2022 rok w Rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) wydatkowano kwotę **1 047.430,79 zł** natomiast   
w Rozdziale 85153 (zwalczanie narkomanii) kwotę **101.690,00 zł.**

Celem głównym Programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Cel szczegółowy:**   **Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i osobom zagrożonym uzależnieniem.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | | **Podmiot realizujący** | | **Nazwa zadania** | **Czas realizacji** | | | **Kwota**  **(zł)** | **Działania** | | | **Efekty/Dane liczbowe** |
| 1) | | | MOPS, GKRPA | | Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albosystematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. | I – XII | | | 0,00 | Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu przez osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego; uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. | | | Liczba zgłoszeń do GKRPA – 75.  Liczba osób zgłoszonych do GKRPA – 62. |
| 20.596,00 | Prowadzenie rozmów interwencyjno–motywacyjnych ze zgłoszonymi przez rodzinę lub instytucje osobami. | | | Zorganizowano 38 posiedzeń zespołu prowadzącego rozmowy interwencyjno–motywacyjne (w tym przeprowadzono 55 rozmów, liczba zaproszonych – 65 osób). |
| 7.960,00 | Kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu odwykowemu, na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. | | | Do biegłych skierowano 47 osób.  Biegli sporządzili 20 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. |
| 4.800,00 | Kierowanie wniosków do sądu  o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. | | | Skierowano 41 wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. |
| 2) | | | MOPS,  Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno– Psychologicznej „VARIUSMED” s.c. | | Poszerzenie oferty lecznictwa odwykowego. | V– XII | | | 9.600,00 | Zwiększenie dostępności terapii poprzez uzupełnienie gwarantowanych przez NFZ świadczeń w placówce lecznictwa odwykowego, w tym:  – świadczenia psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. aftercare) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym;  – świadczeń pogłębionej terapii dla osób uzależnionych;  – świadczenia psychoterapii dla osób współuzależnionych;  – świadczenia psychoterapii dla osób uzależnionych od narkotyków. | | | W zajęciach prowadzonych w formie warsztatów terapeutycznych uczestniczyło 69 osób.  Zorganizowano:  – 32 godz. psychoterapiidla osób uzależnionych  od alkoholu (tzw. aftercare);  – 32 godz. pogłębionej terapii dla osób uzależnionych;  – 32 godz. psychoterapii dla osób współuzależnionych.  Świadczeń psychoterapii dla osób uzależnionych od narkotyków nie zrealizowano ze względu na brak realizatora. |
| MOPS, ZK, Dzienny  Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. | | II – XII | | | 5.670,00 | Organizowanie zajęć motywacyjno– korekcyjnych dla osób mających problem  z alkoholem, pijących ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych od alkoholu,  a także osób, które nie kwalifikują się do terapii, w tym seniorów. Zadanie realizowane, m.in.: w DPS–ach, ZK, Dziennym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | | | Zajęcia skierowane były do mieszkańców Cieszyna z podwójną diagnozą, którzy nie kwalifikują się do terapii. W 42 – półtoragodzinnych spotkaniach, które odbywały się w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, brała udział stała grupa 8 osób. |
| I – XII | | | 6.000,00 | W 60 spotkaniach w ramach programu psychokorekcyjnego „Drogowskaz”, obejmującego pracę z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie uczestniczyło średnio 7 osób. |
| 2.430,00 | Zajęcia motywacyjno– korekcyjne dla osób przebywających w DPS, które mają problem  z nadużywaniem alkoholu. Przeprowadzono 18 spotkań, z których korzystały średnio 4 osoby. |
| 3) | | | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” | | Realizacja programu rehabilitacji społecznej  i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej. | I –VI | | | 40.000,00 | Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych. | | | „Nowy start nowe szanse” – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych.  Realizowane były następujące działania: praca socjalna, grupy edukacyjne, wykłady, warsztaty edukacyjne oraz warsztaty treningu pracy na rzecz osób bezdomnych (m.in. warsztat rzemiosła artystycznego, stolarsko – ślusarski, kuchenny), z których skorzystało 29 osób.  Prowadzony był również streetworking, którego działaniami objęto 19 osób. Działania polegały na informowaniu osób bezdomnych o dostępnych formach wsparcia i motywowaniu ich do skorzystania z różnych form pomocy. |
| VII – XII | | | 30.000,00 | „Nowy start nowe szanse” – program aktywizacji społecznej osób bezdomnych.  Prowadzone były zajęcia edukacyjne w ramach Warsztatów Treningu Pracy – codziennie od poniedziałku do piątku, przez cały okres realizacji zadania (warsztat rzemiosła artystycznego, stolarsko – ślusarski, kuchenny i nadzór budowlany), w których uczestniczyło 36 osób. |
| **2. Cel szczegółowy:**  **Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, poprzez udzielanie kompleksowej pomocy psychospołecznej i prawnej,  a także ochrony przed przemocą.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | | Powiat cieszyński | | | Kompleksowa pomoc dla ofiar przemocy. | | I–XII | | 49.765,00 | | Wsparcie dla powiatu cieszyńskiego  w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. | | Zapewnienie schronienia i wsparcia psychologicznego osobom doznającym przemocy w rodzinie.  Z pomocy w formie schronienia skorzystały 4 osoby dorosłe i 4 dzieci z gminy Cieszyn.Osoby dorosłezostały objęte pracą socjalną i grupą wsparcia.  Zrealizowano ok. 360 godz./mc dyżurów – telefonu zaufania, w ramach, którego udzielono wsparcia w 576 rozmowach oraz ok. 116 godz./mc dyżurów interwencyjnych w dni świąteczne i weekendy. Realizowana była terapia pedagogiczna/ psychologiczna dla dzieci i młodzieży w wymiarze  8 godz./mc.Przeprowadzono 6 interwencji kryzysowych polegających na indywidualnych rozmowach z osobami doświadczającymi przemocy, udzielaniu wsparcia, informowaniu o możliwościach działania oraz ustalaniu planu pomocy.  Udzielono wsparcia w postaci:  – pomocy prawnej (115 os.);  – pomocy psychologicznej (77 os.). |
| 2) | | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy  w Cieszynie | | | Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych. | | I–XII | | 198.000,00 | | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie. | | Z oferty placówek wsparcia (środowiskowe ogniska wychowawcze i świetlica środowiskowa „Przytulisko”) skorzystało 130 dzieci z cieszyńskich szkół w wieku od 6 do 17 lat, z czego z ŚOW nr 1 – 20, nr 2 – 20, nr 3 – 20, nr 4 – 20, nr 5 – 20 oraz „Przytulisko” – 30.  Placówki działają od poniedziałku do piątku w godz. 13 – 17 lub 14 – 18 oraz w co drugą sobotę w godz. 10 – 13 przez 10 miesięcy w roku.  Prowadzone są takie działania jak:  – douczanie, pomoc w nauce;  – zajęcia profilaktyczne;  – zajęcia sportowo – rekreacyjne;  – zajęcia kulturotwórcze, plastyczne.  Placówki współpracują również ze szkołą  i środowiskiem rodzinnym podopiecznych. |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy  w Cieszynie | | | V – VIII | | 14.540,00 | | Organizacja wypoczynku letniego/ zimowego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. | | Kolonia letnia TPD – Pogorzelica 2022 z elementami programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,  58 uczestników; |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy  w Cieszynie | | | 10.500,00 | | Aktywne lato z TPD – półkolonia letnia, 70 uczestników; |
| Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Elżbiety w Cieszynie | | | 16.704,00 | | Kolonia 2022, 60 uczestników; |
| KS LUCE Cieszyn | | | 2.875,00 | | Letni wypoczynek w Gąskach, 16 uczestników; |
| KS Cieszyn | | | 4.050,00 | | Wakacje z hokejem na trawie – Obóz Międzybrodzie, 25 uczestników; |
| KS MarioSport | | | 2.250,00 | | Beskidy z MarioSport – turnus I, 30 uczestników; |
| KS MarioSport | | | 2.250,00 | | Beskidy z MarioSport – turnus II, 30 uczestników; |
| Parafia Ewangelicko – Augsburska  w Cieszynie | | | 2.520,00 | | Obóz dla młodzieży, 14 uczestników; |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy  w Cieszynie | | | I – III | | 7.800,00 | | Aktywna zima z TPD – półkolonia zimowa  z elementami programu profilaktycznego, udział wzięło 60 osób; |
| STELA Cieszyn | | | 4.440,00 | | Ferie zimowe, treningi stacjonarne, 70 uczestników; |
| KS MarioSport | | | 1.950,00 | | Ferie na nartach i snowboardzie, 30 uczestników. |
| 3) | | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” | | | Świadczenie kompleksowej pomocy dla rodzin,  w których występuje problem uzależnienia od narkotyków. | | I – XII | | 26.000,00 | | Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  ds. Narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego, zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin. | | Z działań Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii skorzystały 82 osobyz gminy Cieszyn bezpośrednio, bądź pośrednio dotknięte problemem narkomanii. W ramach Punktu zapewnione było216 godz. dyżurów terapeuty uzależnień oraz 168 godz. dyżurów psychoterapeuty. |
| 4) | | Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” | | | Realizacja kompleksowych działań dla osób  z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin. | | I – XII | | 140.000,00 | | Realizacja kompleksowego programu dla rodzin z problemem uzależnień, bądź dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym. | | „Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej Rodzina w Centrum”.  Z projektu skorzystało 296 osób mieszkających  w Cieszynie (197 os. dorosłych, 99 os. nieletnich).  Z poradnictwa prawnego skorzystało 136 osób,  z pomocy psychologicznej (indywidualnej, rodzinnej  i par) 64 osoby, a z grupowej terapii zajęciowej  w pracowniach artystycznych 73 osoby. W grupach  o charakterze socjoterapeutycznym uczestniczyło 11 osób, zaś w zajęciach kompensacyjno– rewalidacyjnych 12 osób. |
| MOPS | | | I – XII | | 0,00 | | Zorganizowanie usług prawnych polegających na reprezentacji w sądzie ofiar przemocy. | | Nie zlecono reprezentowania w sądzie. |
| MOPS | | | I – XII | | 0,00 | | Realizacja programu zakładającego pracę  z rodzinami, u których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy domowej. | | Nie zrealizowano zadania z uwagi na brak chętnych osób. |
| **3.Cel szczegółowy:**  Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć sportowych**.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | MOPS | | | | Inicjowanie, organizowanie oraz współuczestnictwo  w działaniach profilaktycznych. | | | XII | 0,00 | | | Organizacja XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki. | Szkoła Wczesnej Profilaktyki nie została zorganizowana ze względu na organizację projektu„Revolution Train”. |
| I – XII | 300,00 | | | Programy profilaktyczne:  – organizacja programów profilaktycznych w cieszyńskich przedszkolach i szkołach,  w tym tzw. programów rekomendowanych, a także programów odpowiadających potrzebom zgłoszonym przez przedszkola i szkoły;  – realizacja programu wczesnej interwencji adresowanego do osób używających narkotyków w sposób okazjonalny;  – organizacja akcji profilaktycznych  skierowanych w szczególności do dzieci  i młodzieży, takich, jak konkursy, przedstawienia, koncerty i seanse filmowe, będące elementem szerszych działań profilaktycznych;  – organizacja zajęć w ramach programów profilaktycznych dla nauczycieli i pedagogów;  – organizacja działań profilaktycznych dla rodziców;  – zakup pomocy profilaktycznych – edukacyjnych dla szkół. | 1 spotkanie dla rodziców uczniów ZST,  w którym uczestniczyło 110 osób.  Spotkanie miało charakter zajęć warsztatowych  z zakresu profilaktyki narkomanii i dopalaczy „Narkotykowe dylematy i dopalacze”. |
| 2.700,00 | | | 6 warsztatów dla uczniów w ZS im. Szybińskiego, w których uczestniczyło 406 uczniów,zorganizowano 1 spotkanie dla rodziców uczniów, w którym uczestniczyło 170 osób.  Tematyką w/w działań były uzależnienia behawioralne i przemoc rówieśnicza. |
| 800,00 | | | 2 wykłady profilaktyczne dla młodzieży z ZDZ  z zakresu profilaktyki narkomanii oraz przemocy rówieśniczej, w których uczestniczyło 71 osób. |
| 6.175,00 | | | 19 warsztatów dla 104 uczniów SP 2 oraz 260 uczniów SP 5. Warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych oraz radzenie sobie ze stresem i depresją. |
| 6.175,00 | | | 19 warsztatów dla 145 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny. Warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych oraz radzenie sobie ze stresem i depresją. |
| 14.080,00 | | | Realizacja rekomendowanego programu „Unplugged” z zakresu profilaktyki uzależnień dla 99 uczniów  w SP 1 i SP 4. |
| 3.780,00 | | | 4 warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP 3,  w których uczestniczyło 93 uczniów, 1 spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów – udział wzięło 57 osób oraz szkolenie kadry pedagogicznej, w którym uczestniczyło 30 osób. Tematyka w/w działań obejmowała uzależnienia behawioralne  i koncentrowała się na zjawisku cyberprzemocy  i zagrożeniach medialnych. |
| 9.780,00 | | | Realizacja pierwszego modułu rekomendowanego programu „Program profilaktyczno – wychowawczy „Epsilon” dla 6 klas (129 uczniów) w SP 2. |
| 6.500,00 | | | 20 warsztatów profilaktycznych w SP 7, w których uczestniczyło 169 uczniów. Warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych oraz radzenie sobie ze stresem i depresją. |
| 2.000,00 | | | 5 warsztatów profilaktycznych dla 200 osób w II LO im. M. Kopernika z zakresu profilaktyki narkomanii oraz przemocy rówieśniczej. |
| 780,00 | | | 3 warsztaty profilaktyczne dla uczniów w ZPSWR, w których uczestniczyło 89 uczniów. Warsztaty koncentrowały się na wzmacnianiu kompetencji osobistych i społecznych, a także profilaktyce uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy. |
| 3.960,00 | | | 11 warsztatów profilaktycznych w SP4 dla 230 uczniów. Tematyka zajęć obejmowała takie zagadnienia, jak: mobbing rówieśniczy, przemoc, agresja, hejt i używki. |
| 4.309,50 | | | 13 warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w SP 6,  w których udział wzięło 291 uczniów. |
| 9.100,00 | | | Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Super Skills for Life” w ZPSWR dla pięciu klas oraz w SP 4 dla dwóch klas. Łącznie  w zajęciach uczestniczyło 66 osób. |
| 4.746,00 | | | 14 warsztatów profilaktycznych w SP 5, w których udział wzięło 300 uczniów. Tematyką zajęć było wzmacnianie kompetencji osobistych i społecznych. |
| 64.944,00 | | | „Revolution Train” – interaktywny pociąg antynarkotykowy, program profilaktyczny z zakresu zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w ciągu dwóch dni udział  w wydarzeniu wzięło łącznie 719 osób, z czego 502 uczestników to uczniowie cieszyńskich szkół, a 52 osoby to kadra pedagogiczna. W workshopie udział wzięło 16 osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przedstawicieli samorządu. Poza zorganizowanymi wejściami dla szkół z Programu skorzystało dodatkowo 149 mieszkańców Cieszyna. |
| 6.000,00 | | | Szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”. Program z zakresu profilaktyki selektywnej, którego działania skierowane są do grup zwiększonego ryzyka. Głównym celem programu jest ograniczenie rozwoju patologicznych postaw i zachowań aspołecznych  z uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych. W szkoleniu udział wzięło  8 pedagogów i nauczycieli z cieszyńskich placówek edukacyjnych (SP 2, SP 5, ZPSWR, Przedszkole nr 2). |
| 10.200,00 | | | Nieograniczony dostęp do platformy edukacyjnej dla nauczycieli: Zachowania ryzykowne młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne. Rozpoznanie, interwencja, wsparcie i przeciwdziałanie. (SP 6, SP 7, LO im. A. Osuchowskiego). |
| 2) | KS MarioSport | | | | Wspieranie działań podejmowanych przez kluby sportowe i instytucje  w zakresie organizacji cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci  i młodzieży oraz doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych, w związku  z realizacją zajęć profilaktycznych. | | | I–XII | 16.000,00 | | | Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych. | Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „Płyniemy po zdrowie” w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (60 os./108 godz./12 godz. prof.). |
| Fundacja TalentCieszyn | | | | 16.000,00 | | | Zajęcia z tenisa ziemnego w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (34 os./292 godz./30 godz. prof.). W ramach zajęć zorganizowano także 1 imprezę sportowo – rekreacyjną. |
| Cieszyński K S Piast | | | | 26.000,00 | | | „Rozwój pasji sportowej najlepszą profilaktyką uzależnień” – cykliczne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (86 os./175 godz./19,5 godz. prof.). |
| KSCieszyn | | | | 15.000,00 | | | Zajęcia z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych i zawodami sportowymi. Zorganizowano 1 imprezę sportowo – rekreacyjną (udział brało od 8 do 23 os./ 30 godz./4 godz. prof.). |
| KS Cieszyn | | | | 14.000,00 | | | „Hokej na trawie” – ogólnorozwojowe zajęcia, gry i zabawy (udział brało od 5 do 14 os./ 110 godz./35 godz. prof.). |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union | | | | 13.500,00 | | | „Odkryj sportową pasję 2022” – organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (udział brało od 6 do 14 os./ 60 godz./11 godz. prof.). |
| KS Humansprot | | | | 16.000,00 | | | Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (40 os./140 godz./16 godz. prof.). |
| KS LUCE Cieszyn | | | | 19.000,00 | | | Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (udział brało od 7 do 12 os./ 95 godz./11 godz. prof.). Zorganizowano także 2 imprezy sportowo – rekreacyjne. |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union | | | | 4.800,00 | | | „Snowboardowe ferie 2022” cykliczne zajęcia sportowo – rekreacyjne (16 os./20 godz./5 godz. prof.) |
| Fundacja Talent Cieszyn | | | | 2.700,00 | | | „Ferie z Talentem” cykliczne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (12 os./25 godz./3 godz. prof.). |
| KS LUCE Cieszyn | | | | 4.500,00 | | | „Akcja Zima z KS LUCE Cieszyn cykliczne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych;  w ramach zajęć odbyła się 1 impreza sportowo – rekreacyjna (40 os./15 godz./5 godz. prof.). |
| KS MarioSport | | | | 5.000,00 | | | „Wakacyjna nauka pływania” (65 os./18 godz./2 godz. prof.). |
| KS MarioSport | | | | 2.100,00 | | | „Wakacyjna nauka gry w tenisa” (24 os./24 godz./4 godz. prof.). |
| Cieszyńskie Bractwo Kurkowe | | | | 1.200,00 | | | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport – zajęcia ze strzelectwa sportowego dla młodzieży (12 os./9 godz./2 godz. prof.). |
| STELA Cieszyn | | | | 2.928,18 | | | „Wakacje z koszykówką” (udział brało od 15 do 23 os./ 24 godz./3 godz. prof.). |
| Fundacja Talent Cieszyn | | | | 4.500,00 | | | „Wakacje z Talentem” (21 os./50 godz./6 godz. prof.). w ramach zajęć zorganizowano także 2 imprezy sportowo – rekreacyjne. |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union | | | | 2.564,85 | | | „Tenisowe wakacje 2022” (udział brało od 15 do 25 os./ 20 godz./5 godz. prof.). |
| KS LUCE | | | | 4.690,13 | | | „Akcja LATO z KS LUCE Cieszyn” (zorganizowano 2 grupy – w GR.1: 34–41 os., w GR.2: 11–21 os; 30 godz./10 godz. prof./ 1 impreza sportowo – rekreacyjna). |
| KS Humansport | | | | 5.500,00 | | | „Pływanie z Humansport” (20 os./48 godz./6 godz. prof.). |
| Fundacja Talent Cieszyn | | | | 6.800,00 | | | „Jesień z Talentem” (26 os./52 godz./6 godz. prof.).  W ramach zajęć odbyły się 3 imprezy sportowo – rekreacyjne. |
| Octagon Team Cieszyn | | | | 2.400,00 | | | Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – jesień 2022  (14 os./45 godz./4,5 godz. prof.). |
| KS LUCE | | | | 8.000,00 | | | Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych (udział brało od 16 do 26 os./24,5 godz./4 godz. prof.). Zorganizowano  1 imprezę sportowo – rekreacyjną. |
| KS Cieszyn | | | | 9.400,00 | | | Organizacja cyklicznych zajęć z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci i młodzieży w połączeniu  z  zajęciami profilaktycznymi i zawodami sportowymi.  (udział brało od 9 do 12 os./ 46 godz./5 godz. prof.). |
|  | Wydział Sportu UM Cieszyn | | | | I – XII | 19.906,02 | | | Zakup sprzętu sportowego  z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych,  w związku z realizacją zajęć profilaktycznych. | Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku:  – Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków: łyżwy hokejowe (9 par);  – Boiska piłkarskie „Pod Wałką”: bramki do piłki nożnej ŻAK (2 pary), siatka na bramkę do piłki nożnej (2 pary);  – Korty tenisowe przy Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków: taśmy do kortów tenisowych (6 szt. po 24 mb), maszyna do tenisa model W5, rakiety (6 szt.), piłki do tenisa ziemnego  (72 szt. + 4 kpl.). |
| 3) | CUW, szkoły podstawowe | | | | Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu. | | | I – XII | 51.469,36 | | | Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo – rekreacyjnych realizowanych przez cieszyńskie szkoły w połączeniu  z realizacją zajęć profilaktycznych. | Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, realizowanych w cieszyńskich szkołach, w tym.:  SP 1 (210 godz./181 os.);  SP 2 (184 godz./38 os.);  SP 3 (155 godz./137 os.);  SP 4 (50 godz./po 8 os.);  SP 5 (273 godz./141 os.);  SP 6 (70 godz./po 15 os.);  SP 7 (151 godz./80 os.). |
| 4) | Biblioteka Miejska | | | | Wspieranie realizacji działań profilaktycznych  i edukacyjnych podejmowanych przez Bibliotekę Miejską. | | | I – XII | 3.000,00 | | | Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej. | Zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjno– dydaktycznych, nagród dla dzieci oraz sprzętu w celu wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. W 114 spotkaniach o charakterze biblioterapeutycznym i warsztatowym uczestniczyła stała 14 – osobowa grupa wychowanków ZPSWR oraz grupa dzieci z rodzin zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym, pozostali czytelnicy Oddziału dla Dzieci. |
| 1.000,00 | | | Zakup literatury z zakresu profilaktyki uzależnień dla Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. | Zakupiono 39 egzemplarzy literatury specjalistycznej  o tematyce: profilaktyka uzależnień, pedagogika społeczna, pedagogika socjalna, biblioterapia oraz psychologia. |
| 5) | MOPS, GKRPA, Straż Miejska, KPP | | | | Podejmowanie działań służących edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnień oraz monitorowanie skali problemów uzależnień  i przemocy w środowisku lokalnym. | | | I–XII | 3.230,77 | | | Prowadzenie polityki informacyjnej, · dotyczącej zagadnień związanych  z profilaktyką i uzależnieniami oraz zwiększanie dostępności informacji  o ofercie pomocy na terenie gminy Cieszyn, w tym:  – realizacja akcji profilaktycznych, społecznych z zakresu uzależnień, skierowanych do społeczności lokalnej oraz zamieszczanie związanych z nimi materiałów informacyjno– edukacyjnych na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie;  – zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych;  – rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych. | – Rozpowszechniano materiały informacyjne o ośrodkach profilaktyki, edukacji, integracji społecznej, pomocy społecznej, terapii. Systematycznie w „Wiadomościach Ratuszowych” ukazywały się informacje o instytucjach, w których można uzyskać pomoc, a także organizacjach pozarządowych oferujących pomoc w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemu uzależnień;  – Zakup materiałów do realizacji kampanii „Depresja – wracamy do równowagi” (450 szt.). Pakiet zawiera karty pracy dla uczniów, materiały dla rodziców, plakaty i scenariusze zajęć (ZPSWR);  – Zakup smyczy z hasłami profilaktycznymi (700 szt.) – element wspomagający propagowanie dobrych praktyk i zasad; wykorzystywane do kampanii profilaktycznych i edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat istoty przestrzegania zasad zdrowego stylu życia  i bezpieczeństwa publicznego;  – Zakup materiałów do programu rekomendowanego: „Domowi detektywi” dla ZPSWR (25 kpl.);  – Zakup materiałów do realizacji rekomendowanego programu „Fantastyczne Możliwości” w SP 4 (28 kpl.). |
| 6) | MOPS, KPP,  Straż Miejska | | | | Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. | | | 1.682,64 | | | Prowadzenie działań edukacyjnych  zwykorzystaniem materiałów informacyjno– edukacyjnych. | W ramach zadania zakupiono:  – opaski odblaskowe z hasłami profilaktycznymi, m.in.: do kampanii „Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach” (800 szt.).  Prowadzono akcję kontrolno – profilaktyczną  w ramach działań „Trzeźwy Powiat” – trzeźwym kierowcom wręczano pakiety profilaktyczne (torba, smycz, opaska odblaskowa, ulotki – dotyczące trzeźwości na drogach) – przebadano ok. 100 kierowców. |
| 0,00 | | | Prowadzenie wykładów dla kandydatów na kierowcóww szkołach ponadpodstawowych. | Przeprowadzono 18 prelekcji z przyszłymi kierującymi w OSK oraz ostatnich klasach szkół średnich  z wykorzystaniem „alkogogli” oraz materiałów informacyjno – edukacyjnych (ulotki, smycze, opaski odblaskowe, torby), w działaniach wzięło udział 358 uczestników. |
| **4. Cel szczegółowy:**  **Wzmacnianie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Familia” | | | Wspieranie działalności organizacji abstynenckich. | | | | I–XII | 55.000,00 | | | Wspomaganie działalności klubu abstynenta, w tym działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, działań edukacyjno– motywacyjnych, rehabilitacyjnych (program dalszego zdrowienia) i działań profilaktycznych. | „Prowadzenie Klubu Abstynenta”.  W ramach projektu Stowarzyszenie motywowało osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego oraz do utrzymania abstynencji, prowadziło mitingi AA, obsługę telefonu trzeźwości, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, terapeutyczne), organizowało czas wolny, Klub był czynny od poniedziałku do piątku, zapewniając obsługę telefonu trzeźwości oraz wsparcie psychologa (22 os.) i wsparcie psychoterapeuty (87 os.).  W mityngu AA brało udział średnio 12 osób, zaś  w mityngu Al – anon średnio 5 osób. Zorganizowano obóz terapeutyczny dla 14 osób oraz Rodzinny Wyjazd Terapeutyczny dla 10 osób. |
| 1. **Cel szczegółowy:**   **Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające w obszarze uzależnień.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | MOPS, GKRPA | | | Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie. | | | | I – XII | 11.050,00 | | | Szkolenia, superwizje osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień, m.in.: dla profesjonalistów w zakresie warsztatu motywowania osób z problemem alkoholowym do zdiagnozowania/podjęcia leczenia odwykowego; motywowania do zmiany i podjęcia usamodzielnienia, m.in.: kuratorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji pomocy społecznej. | – Szkolenie sprzedawców posiadających aktualne zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, tzw. „tajemniczy klient”. Zlecono audyt w 129 punktach, w 114 udało się zrealizować badanie (15 punktów było nieczynnych), którego wyniki wskazały, iż w:  –76 punktach, sprzedawcy nie poprosili o dowód osobisty,  – 38 punktach, sprzedawcy poprosili o okazanie dowodu osobistego. |
| 359,00 | | | – szkolenie „Konkursy ofert na 2023 r. i realizacja zadań w pytaniach i odpowiedziach w świetle ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych”. |
| 3.000,00 | | | Udział członków GKRPA w szkoleniach  i konferencjach z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | – szkolenie dla członków GKRPA pn: „Kontrole pod kontrolą” – program skutecznych oddziaływań edukacyjno – kontrolnych w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w UM w Cieszynie, w szkoleniu udział wzięło 9 osób. |
| 1.120,00 | | |  | – szkolenie pn: „Sztuka motywowania” dla 4 osób. |
| 2) | MOPS, GKRPA | | | Zapewnienie technicznej obsługi GKRPA, GPPiRPA oraz PN | | | | 3.500,00 | | | Zakup wyposażenia, materiałów i artykułów biurowych na potrzeby obsługi GKRPA i realizacji GPPiRPA oraz PN. | Zakupiono zestaw tzw. alkogogli – 3 pary okularów, które pozwalają na doświadczanie efektów spożycia alkoholu, takich jak zaburzenia równowagi, dezorientacja czy trudności w koordynacji ruchowej. Dzięki temu, osoby uczestniczące w symulacji mogą lepiej zrozumieć, jak alkohol wpływa na ich zdolność do prowadzenia pojazdów i podejmowania innych czynności wymagających skupienia i koordynacji.  Alkogogle wykorzystywane są podczas działań realizowanych przez KPP m.in. w szkołach, czy ośrodkach szkolenia kierowców. |
| 3) | MOPS | | | Interdyscyplinarna współpraca podmiotów działających  w obszarze profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotyków. | | | | 1.158,54 | | | Budowanie sieci współpracy:  a)  organizacja interdyscyplinarnych seminariów, szkoleń, konferencji, mających na celu wspólne omówienie aktualnej sytuacji oraz ustalenia zakresu działań różnych podmiotów działających obszarze uzależnień i przemocy.  b) organizacja interdyscyplinarnych spotkań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień we współpracy z KPP, SM z przedstawicielami władz i służb społecznych i interwencyjnych Czeskiego Cieszyna. | Udział w Międzynarodowej Konferencji Profilaktycznej NOVÉ ČESKO w Pradze, koncentrującej się na zapobieganiu narkomanii.  Na konferencji zostały przedstawione różne modele  i systemy profilaktyczne oraz podstawy unikalnego systemu PREVENCI 3.0, który łączy w sobie Czechy, Niemcy i Islandię.  W konferencji udział wzięło 2 pracowników MOPS. |
| Udział członka Komisji w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz grupach roboczych Zespołu. |

**Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

1. Zadania realizowane przez GKRPA (niezwiązane z prowadzeniem postępowań wobec osób uzależnionych od alkoholu):
2. Przeprowadzono39 kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3. Wydano54 opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA ponoszone w ramach Programu:
5. Wynagrodzenie dla biegłych: 7.960,00 zł;
6. Kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: 4.800,00 zł;
7. Korespondencja: 2.512,50 zł;
8. Zakupy: 381,30 zł;
9. Szkolenia: 4.120,00 zł.
10. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
11. Za udział w posiedzeniu zespołu prowadzącego postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu: 20.596,00 zł;
12. Za udział w kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 21.138,00 zł.

**WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW**

GPPiRPA oraz PN**–**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie

GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszynie

KPP – Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

KS – Klub Sportowy

CUW – Centrum Usług Wspólnych

SzWP– Szkoła Wczesnej Profilaktyki

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Cieszynie

ŚOW – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

CES – Centrum Edukacji Socjalnej

ZSB – Zespół Szkół Budowlanych

ZDZ – Zakład Doskonalenia Zawodowego

ZST – Zespół Szkół Technicznych